## Sheet1
淮安市淮安区 2012年度保障性安居工程项目建设情况一览表（截止9月12日）
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 开工（竣工）计划情况 | [5 empty] | 开工（竣工）进展情况 |  |  |  |  | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 收购、公房腾退筹集套数 | 租赁筹集套数
|  |  | 总投资（万元） | 建筑 面积（m2) | 套数 | 间数 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 已完成投资 （万元） | 已开工尚未完成正负零 | 已开工尚未主体封顶 | 已主体封顶尚示竣工交付 | 已竣工交付套(间)数 | 工程立项批文号 | 建设用地规划许可证号 | 用地批准文件号 | 建设工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号
一、新开工项目
（一）公共租赁住房（含廉租住房）
1 | 萧湖人家 | 东至城西干道、西至规划支路、南至河下三期、北至纬六路 | 1500 | 5863.4 | 100 |  | 2012.7.30 | 2013.8.1 | 100 | 100 |  |  |  | 淮发改审字[2012]142号 | 地字第320801201250018号 | 淮安区[12]淮淮字第048号
2 | 东洋实心胎职工公寓（社会筹集） | 经十五路东、纬四路南 | 85 | 1304.5 | 16 |  | 2010.11.10 | 2011.5.26 | 85 |  |  |  | 16 | 楚发改核字[2009]54号 |  | 淮C国用（2010）出第64号 | 建字第320801201050344号
3 | 双轮齿轮职工宿舍楼（社会筹集） | 工业园区山阳大道72号 | 1120.35 | 11461.4 | 320 |  | 2011.6.24 | 2012.7.5 | 1120.35 |  |  | 320 |  | 楚计备（2005）1号 |  | 淮楚国用（2005出）第267号 | 建字第320803201100090、091号
（二）经济适用住房
4 | 萧湖人家 | 东至城西干道、西至规划支路、南至河下三期、北至纬六路 | 1800 | 7094.4 | 100 |  | 2012.7.30 | 2013.8.1 | 100 | 100 |  |  |  | 淮发改审字[2012]142号 | 地字第320801201250018号 | 淮安区[12]淮淮字第048号
（三）限价商品房
5 | 城市御庭园一期东区 | 经十路西侧、纬七路北侧 | 24300 | 79673.8 | 823 |  | 2012.3.1 | 2013.3.1 | 7000 |  |  | 324 |  | 楚发改审字【2011】82号 | 地字第320801201050038号 | （淮楚）地呈字[2010]第064号 | 建字第DK320801201150001号
（四）棚户区危旧房改造安置住房
6 | 都市花园二期安置小区 | 纬二路南侧、经五路西侧 | 17000 | 72246.15 | 662 |  | 2010.11.15 | 2012.12.31 | 15000 |  |  | 662 |  | 楚发改核字【2010】10号 | 地字第320801201050037号 | 淮C国用（2009出）206号 | 建字第DK320801201050002号 | 320803020110020
二、竣工项目
（一）公共租赁住房（含廉租住房）
1 | 运东二期 | 跃进路南侧、里运河东侧 | 1470 | 5800.3 | 118 |  | 2011.9.1 | 2012.1.11 | 1470 |  |  |  | 118 | 楚发改审字【2008】48号 | 地字第320801200850032号 | （淮楚）地呈字[2008]第020号 | 建字第3208012008500167、168、171、173号 | 320803020120004
2 | 东洋实心胎职工公寓（社会筹集） | 经十五路东、纬四路南 | 85 | 1304.5 | 16 |  | 2010.11.10 | 2011.5.26 | 85 |  |  |  | 16 | 楚发改核字[2009]54号 |  | 淮C国用（2010）出第64号 | 建字第320801201050344号
3 | 双轮齿轮职工宿舍楼（社会筹集） | 工业园区山阳大道11号 | 1120.35 | 11461.4 | 320 |  | 2011.6.24 | 2012.7.5 | 1120.35 |  |  | 320 |  | 楚计备（2005）1号 |  | 淮楚国用（2005出）第267号 | 建字第320803201100090、091号
（二）经济适用住房
4 | 运东二期 | 跃进路南侧、里运河东侧 | 3400 | 13441.61 | 200 |  | 2011.9.1 | 2012.1.11 | 3400 |  |  |  | 200 | 楚发改审字【2008】48号 | 地字第320801200850032号 | （淮楚）地呈字[2008]第020号 | 建字第3208012008500167、168、171、173号 | 320803020120004
（三）限价商品房
5 | 城市御庭园一期西区 | 经九路东侧、纬七路北侧 | 23000 | 74180.29 | 734 |  | 2008.12.1 | 2011.12.31 | 23000 |  |  |  | 734 | 楚发改核字【2008】37号 | 地字第3208012009500012号 | 淮C国用（2008出）第163号 | 建字第DK320801201050001号
（四）棚户区危旧房改造安置住房
6 | 皇冠国际 | 楚州大道211号 | 13390 | 65000 | 636 |  | 2011.3.10 | 2012.10.31 | 13390 |  |  | 636 |  | 楚发改核字【2010】15号 | 地字第320801201050077号 | 淮C国用（2011出）第18号 | 建字第320801201150091-100号、16-20、22号 | 3208032011012700001A、3208032011052600001A
备 注