## 目标任务完成表
淮安区2015年度保障性安居工程建设目标任务完成情况表
地区：江苏省淮安市淮安区 年月：201511
地区／单位 | 合计 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  | 新增公共租赁住房租赁补贴 |  | 经济适用住房 |  |  |  | 限价商品住房 |  |  |  | 棚户区危旧房改造安置住房
| 开工 |  | 基本建成 |  | 开工 |  | 基本建成 |  | 计划发放 | 实际发放 | 开工 |  | 基本建成 |  | 开工 |  | 基本建成 |  | 安置住房开工 |  | 基本建成 |  | 安置住房竣工
| 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 |  |  | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 完成数
南京市 | 21380 | 25073 | 13090 | 22545 | 2000 | 2066 | 4440 | 4890 | 5590 | 18804 | 11550 | 12332 | 7710 | 8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830 | 10675 | 940 | 9513 | 8562
南京市区 | 16100 | 18166 | 7800 | 14367 | 1450 | 1450 | 3000 | 3063 | 5000 | 17793 | 10000 | 10221 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 6495 | 800 | 7304 | 6495
浦口区 | 1350 | 1874 | 450 | 519 | 50 | 66 | 300 | 366 | 300 | 355 | 300 | 323 | 150 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1485 | 0 | 0 | 0
江宁区 | 1050 | 1530 | 1600 | 2500 | 200 | 202 | 600 | 883 | 80 | 78 | 750 | 1100 | 1000 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 228 | 0 | 228 | 228
六合区 | 1300 | 1340 | 1050 | 2148 | 0 | 0 | 300 | 318 | 140 | 489 | 300 | 300 | 750 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1040 | 0 | 1040 | 1040
溧水区 | 860 | 1220 | 280 | 1020 | 180 | 220 | 180 | 200 | 40 | 47 | 100 | 280 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 720 | 0 | 720 | 720
高淳区 | 720 | 943 | 1910 | 1991 | 120 | 128 | 60 | 60 | 30 | 42 | 100 | 108 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 707 | 140 | 221 | 79
无锡市 | 4600 | 5186 | 7800 | 10317 | 1600 | 1636 | 2500 | 3132 | 1850 | 3009 | 700 | 716 | 3000 | 3364 | 1400 | 1685 | 1800 | 2854 | 900 | 1149 | 500 | 967 | 667
无锡市区 | 2300 | 2564 | 3800 | 4632 | 600 | 615 | 600 | 915 | 1400 | 2397 | 400 | 400 | 2400 | 2400 | 400 | 400 | 300 | 350 | 900 | 1149 | 500 | 967 | 667
江阴市 | 1050 | 1078 | 1000 | 1984 | 400 | 400 | 400 | 636 | 150 | 244 | 150 | 156 | 100 | 216 | 500 | 522 | 500 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
宜兴市 | 1250 | 1544 | 3000 | 3701 | 600 | 621 | 1500 | 1581 | 300 | 368 | 150 | 160 | 500 | 748 | 500 | 763 | 1000 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徐州市 | 60010 | 62763 | 31651 | 34057 | 3030 | 3109 | 4230 | 4961 | 940 | 1308 | 2280 | 2355 | 2740 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54700 | 57299 | 24681 | 26143 | 17304
徐州市区 | 21500 | 21811 | 14800 | 15016 | 1000 | 1000 | 1600 | 1666 | 200 | 336 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20311 | 12000 | 12150 | 12150
贾汪区 | 5400 | 5931 | 1660 | 1926 | 300 | 300 | 100 | 310 | 40 | 134 | 100 | 100 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5531 | 1500 | 1556 | 1245
丰县 | 5410 | 5484 | 1800 | 1857 | 120 | 189 | 300 | 326 | 100 | 102 | 290 | 290 | 200 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5005 | 1300 | 1321 | 0
沛县 | 5550 | 6299 | 3140 | 3520 | 260 | 260 | 240 | 240 | 120 | 151 | 290 | 339 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5700 | 2500 | 2880 | 0
铜山区 | 5600 | 5602 | 2450 | 2550 | 400 | 400 | 800 | 800 | 10 | 12 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5002 | 1500 | 1600 | 0
睢宁县 | 5400 | 6074 | 2780 | 3360 | 400 | 410 | 480 | 485 | 150 | 207 | 300 | 301 | 300 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 5363 | 2000 | 2574 | 1661
新沂市 | 5650 | 5739 | 3881 | 4330 | 350 | 350 | 490 | 910 | 140 | 140 | 300 | 325 | 310 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5064 | 3081 | 3105 | 1819
邳州市 | 5500 | 5823 | 1140 | 1498 | 200 | 200 | 220 | 224 | 180 | 226 | 300 | 300 | 120 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5323 | 800 | 957 | 429
常州市 | 14600 | 16801 | 21600 | 24441 | 1700 | 2332 | 8100 | 9706 | 1290 | 2381 | 800 | 937 | 400 | 583 | 3800 | 3947 | 5700 | 5928 | 8300 | 9585 | 7400 | 8224 | 3475
常州市区 | 2600 | 3160 | 1400 | 2128 | 200 | 521 | 0 | 521 | 1000 | 1787 | 100 | 104 | 0 | 104 | 300 | 300 | 500 | 541 | 2000 | 2235 | 900 | 962 | 1012
武进区 | 1500 | 1719 | 9400 | 10624 | 700 | 783 | 4800 | 5693 | 90 | 95 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1600 | 1681 | 800 | 900 | 3000 | 3214 | 2048
溧阳市 | 4000 | 4079 | 3700 | 3861 | 600 | 600 | 800 | 880 | 100 | 299 | 400 | 443 | 400 | 443 | 2000 | 2032 | 2000 | 2032 | 1000 | 1004 | 500 | 506 | 4
金坛市 | 6500 | 7843 | 7100 | 7828 | 200 | 428 | 2500 | 2612 | 100 | 200 | 300 | 354 | 0 | 0 | 1500 | 1615 | 1600 | 1674 | 4500 | 5446 | 3000 | 3542 | 411
苏州市 | 18250 | 25620 | 15370 | 19863 | 5400 | 7327 | 9270 | 12701 | 1430 | 3807 | 950 | 1000 | 700 | 900 | 1300 | 1497 | 800 | 959 | 10600 | 15796 | 4600 | 5303 | 674
苏州市区 | 9750 | 13391 | 8700 | 10307 | 1900 | 2109 | 5100 | 6431 | 1000 | 2869 | 550 | 600 | 0 | 0 | 1300 | 1374 | 600 | 620 | 6000 | 9308 | 3000 | 3256 | 414
常熟市 | 2200 | 4042 | 1500 | 1886 | 500 | 804 | 800 | 866 | 100 | 117 | 200 | 200 | 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3038 | 0 | 120 | 120
张家港市 | 2700 | 4116 | 1500 | 1658 | 1000 | 2382 | 1500 | 1658 | 80 | 106 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1534 | 0 | 0 | 0
吴江区 | 1800 | 2089 | 1770 | 2868 | 1000 | 1006 | 670 | 1450 | 100 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1083 | 1100 | 1418 | 83
太仓市 | 1800 | 1982 | 1900 | 3144 | 1000 | 1026 | 1200 | 2296 | 150 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 200 | 339 | 800 | 833 | 500 | 509 | 57
南通市 | 23973 | 26548 | 37450 | 41829 | 4200 | 4996 | 9000 | 9652 | 1410 | 1583 | 80 | 80 | 400 | 510 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 19693 | 21472 | 25050 | 28667 | 12496
南通市区 | 12000 | 12432 | 16300 | 17761 | 2000 | 2020 | 3000 | 3044 | 1200 | 1299 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 10000 | 10412 | 10000 | 11417 | 0
海安县 | 2400 | 2626 | 3400 | 3532 | 400 | 450 | 1200 | 1272 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2176 | 2200 | 2260 | 2260
如东县 | 1793 | 1982 | 2360 | 3199 | 0 | 0 | 1460 | 1465 | 50 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 1982 | 900 | 1734 | 0
启东市 | 1900 | 2192 | 3800 | 4136 | 900 | 1192 | 800 | 994 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3000 | 3042 | 3042
如皋市 | 1500 | 1630 | 850 | 939 | 0 | 0 | 700 | 789 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1630 | 150 | 150 | 150
通州区 | 2300 | 3146 | 6040 | 7095 | 400 | 818 | 1040 | 1041 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2328 | 5000 | 6054 | 6054
海门市 | 2080 | 2540 | 4700 | 5167 | 500 | 516 | 800 | 1047 | 40 | 43 | 80 | 80 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1944 | 3800 | 4010 | 990
连云港市 | 12590 | 14108 | 7590 | 11919 | 2790 | 2858 | 2520 | 3249 | 840 | 920 | 840 | 896 | 1090 | 1452 | 1440 | 1784 | 1070 | 1345 | 7520 | 8570 | 2910 | 5873 | 3319
连云港市区 | 7100 | 8039 | 3660 | 6625 | 1200 | 1250 | 1500 | 1610 | 400 | 438 | 100 | 100 | 300 | 412 | 800 | 850 | 300 | 461 | 5000 | 5839 | 1560 | 4142 | 2519
赣榆县 | 1170 | 1424 | 960 | 1044 | 650 | 654 | 300 | 344 | 120 | 262 | 200 | 238 | 200 | 228 | 200 | 400 | 400 | 400 | 120 | 132 | 60 | 72 | 0
东海县 | 1270 | 1417 | 1420 | 1480 | 390 | 400 | 390 | 400 | 120 | 120 | 280 | 286 | 280 | 286 | 100 | 194 | 150 | 194 | 500 | 537 | 600 | 600 | 568
灌云县 | 1520 | 1605 | 1060 | 1870 | 500 | 504 | 300 | 808 | 100 | 108 | 180 | 192 | 260 | 260 | 240 | 240 | 150 | 180 | 600 | 669 | 350 | 622 | 157
灌南县 | 1030 | 1115 | 310 | 696 | 50 | 50 | 30 | 87 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 266 | 100 | 100 | 70 | 110 | 800 | 885 | 160 | 233 | 75
金桥盐化 | 500 | 508 | 180 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 508 | 180 | 204 | 0
淮安区 | 3950 | 4003 | 3590 | 3621 | 300 | 308 | 240 | 250 | 50 | 51 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 204 | 3600 | 3644 | 3000 | 3016 | 1037

## 新开工项目汇总表
附件2：
2015年度保障性安居工程新开工项目汇总表
报送单位（盖章）：淮安市淮安区住房保障和房产管理中心
城市/部门 | 项目名称 | 项目地址 | 项目建设单位 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度开工计划情况 |  |  |  | 年度开工计划进展情况
[6 empty] | 计划开工年月 | 年度计划完成投资（万元） | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积（㎡） | 实际开工年月 | 当年已完成投资 （万元） | 实际开工套（户）数 | 已完成建筑面积 （㎡）
[7 empty] | 111681.2 | 3952 | 346860.76 |  | 75430.56 | 3952 | 382710.27
淮安市淮安区 | 西城花园一期 | 城西南路 | 淮安市淮安区经济适用房开发有限公司 | 公共租赁住房 | 建设 | 1/1/2015 | 1600 | 100 | 5000 | 7/31/2015 | 500 | 100 | 6677.52
淮安市淮安区 | 淮鑫棉纺职工宿舍楼 | 经十四路 | 淮安淮鑫针纺织有限公司 | 公共租赁住房 | 建设 | 1/1/2015 | 840 | 70 | 4307.76 | 1/20/2015 | 600 | 70 | 4307.76
淮安市淮安区 | 翱翔工贸职工宿舍楼 | 纬八路 | 江苏翱翔工贸有限公司 | 公共租赁住房 | 建设 | 1/1/2015 | 550 | 48 | 1839 | 1/20/2015 | 500 | 48 | 1839
淮安市淮安区 | 融盛圆通综合楼 | S237 | 淮安融盛圆通速递有限公司 | 公共租赁住房 | 建设 | 1/1/2015 | 1000 | 90 | 7754 | 1/20/2015 | 900 | 90 | 4500
淮安市淮安区 | 水岸新城 | S328 | 江苏省国信集团淮安工业园管理委员会 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 1/1/2015 | 22118.4 | 768 | 69120 | 1/20/2015 | 12130.56 | 768 | 76058.44
淮安市淮安区 | 金榜凯旋城（文府佳苑） | 梁红玉路 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 1/1/2015 | 22809.6 | 792 | 71280 | 1/20/2015 | 20000 | 792 | 78296.08
淮安市淮安区 | 都市花园二期 | 经四路 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 1/1/2015 | 20563.2 | 714 | 64260 | 1/20/2015 | 18000 | 714 | 70588.6
淮安市淮安区 | 南方花园二期 | S328 | 淮安市淮安区经济适用房开发有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 1/1/2015 | 5414.4 | 188 | 16920 | 1/20/2015 | 3000 | 188 | 19640
淮安市淮安区 | 萧湖人家二期 | 新路大街 | 淮安市淮安区经济适用房开发有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 1/1/2015 | 26985.6 | 937 | 84330 | 1/20/2015 | 10000 | 937 | 93650.8
淮安市淮安区 | 易郡龙腾 | 翔宇大道 | 淮安龙腾置业有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 回购 | 1/1/2015 | 6400 | 160 | 14400 | 1/20/2015 | 6400 | 160 | 18247.07
淮安市淮安区 | 锦绣山阳 | S237(楚州大道) | 淮安市天恒房屋建设开发有限责任公司 | 棚户区改造安置住房 | 回购 | 1/1/2015 | 3400 | 85 | 7650 | 1/20/2015 | 3400 | 85 | 8905

## 基本建成项目汇总表
附件3：
2015年度保障性安居工程基本建成项目汇总表
报送单位（盖章）：淮安市淮安区住房保障和房产管理中心
城市\部门 | 项目名称 | 项目地址 | 项目建设单位 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划情况 |  |  |  | 年度基本建成计划进展情况
[6 empty] | 计划基本建成年月 | 年度计划完成投资（万元） | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 | 当年度完成投资（万元） | 完成套数 |  | 完成面积
[11 empty] | 基本建成套数 | 其中：竣工套数 | 基本建成面积 | 其中：竣工面积
[7 empty] | 113376.8 | 3570 | 307735.54 | 76440.56 | 3570 | 1037 | 340078.43 | 105448.15
淮安市淮安区 | 南方花园二期 | 曙光路1号 | 淮安市淮安区经济适用房开发有限公司 | 限价商品住房 | 建设 | 12/31/2015 | 5760 | 204 | 18360 | 4160 | 204 |  | 19631.4
淮安市淮安区 | 萧湖人家 | 城西北路88号 | 淮安市淮安区经济适用房开发有限公司 | 公共租赁住房 | 建设 | 3/31/2015 | 1600 | 100 | 5000 | 950 | 100 |  | 5874.2
淮安市淮安区 | 萧湖人家 | 城西北路88号 | 淮安市淮安区经济适用房开发有限公司 | 经济适用住房 | 建设 | 5/31/2015 | 2240 | 100 | 7000 | 1400 | 100 |  | 7398.6
淮安市淮安区 | 江苏超同实业职工宿舍 | 广州路北侧、西五路东侧 | 江苏超同实业有限公司 | 公共租赁住房 | 建设 | 3/31/2015 | 1500 | 150 | 5935.54 |  | 150 |  | 5935.54
淮安市淮安区 | 水岸新城 | S328 | 江苏省国信集团淮安工业园管理委员会 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 12/31/2015 | 22118.4 | 702 | 63180 | 12130.56 | 702 |  | 70612.84
淮安市淮安区 | 金榜凯旋城（文府佳苑） | 梁红玉路 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 12/31/2015 | 22809.6 | 792 | 71280 | 20000 | 792 | 792 | 78296.08 | 78296.08
淮安市淮安区 | 都市花园二期 | 经四路 | 淮安市淮安区城投置业有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 12/31/2015 | 20563.2 | 648 | 58320 | 18000 | 648 |  | 63458
淮安市淮安区 | 萧湖人家二期 | 新路大街 | 淮安市淮安区经济适用房开发有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 建设 | 12/31/2015 | 26985.6 | 629 | 56610 | 10000 | 629 |  | 61719.7
淮安市淮安区 | 易郡龙腾 | 翔宇大道 | 淮安龙腾置业有限公司 | 棚户区改造安置住房 | 回购 | 12/31/2015 | 6400 | 160 | 14400 | 6400 | 160 | 160 | 18247.07 | 18247.07
淮安市淮安区 | 锦绣山阳 | S237(楚州大道) | 淮安市天恒房屋建设开发有限责任公司 | 棚户区改造安置住房 | 回购 | 12/31/2015 | 3400 | 85 | 7650 | 3400 | 85 | 85 | 8905 | 8905